## Functions
FEATURES
STT | Nhóm chức năng | Chức năng |  | Actor | Mô tả | Mức độ quan trọng | Lý do cần có | Tự ước lượng độ khả thi | UI | Progress
1 | Giới thiệu trường/ khoa | 1.1 | Trang chủ về trang web (Landing Page) | all | Giới thiệu tầm nhìn, sứ mệnh, số liệu nổi bật/ chia vùng cho một số section: latest events/ news/... | 4 | Gây ấn tượng đầu tiên với người dùng | 5 | Đã làm | 1.1 Landing Page - có thể thay đổi thêm về nội dung trong quá trình code | Đánh giá mức độ quan trọng | Mô tả
|  | 1.2 | Trang giới thiệu thông tin cụ thể về bộ máy của trường/ khoa | all | Mỗi khoa có giới thiệu riêng/ ban chủ nhiệm khoa hiện tại, link tới những gương mặt alumni tiêu biểu của khoa | 4 | Giúp quảng bá hình ản của từng khoa đến với người dùng | 4 | Đã làm | Header "Giới thiệu sẽ có header con" 1.2 Giới thiệu Trường 1.2.1 Các khoa 1.2.2 Giới thiệu Khoa của web khoa đó | 1 | Không có là không chạy được
|  | 1.3 | Search (landing page) | all | Admin toàn quyền. Giáo vụ có thể được cấp quyền xem (View-only) để theo dõi tiến độ, không được thao tác. |  | - Giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng | 5 |  | Chia ra theo các page
|  | 1.4 | Form liên hệ / đóng góp | all | Người dùng có thể gửi đề xuất, tài trợ, góp ý cho sự phát triển của trang web | 3 | Tạo kênh kết nối trực tiếp giữa ban quản lý và người dùng | 4 | Đã làm | 1.4 Liên hệ | 2 | Không có là bị mất đi một chức năng quan trọng
2 | FITbot | 2.1 | FITbot | all | Xây dựng chatbot AI có khả năng: - Giải đáp thông tin về trường, khoa, chương trình đào tạo, lịch sử hình thành, ... - Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng website Alumni: đăng nhập, tạo bài đăng sự kiện, gây quỹ, diễn đàn, v.v. - Cung cấp thông tin tổng hợp, chính xác và thân thiện cho sinh viên (chương trình đào tạo/ quy chế/ nội quy trường/ nội quy học tập) và cựu sinh viên. Kiến trúc tổng quát - Giai đoạn Ingest Data (Knowledge Building): biến dữ liệu thành vector embeddings để truy vấn ngữ nghĩa - Giai đoạn Query & Response (Truy vấn và trả lời người dùng): truy vấn ngữ nghĩa và format prompt gửi lên Gemini | 5 | - Chatbot giúp người dùng tra cứu thông tin về trường và website Alumni nhanh chóng, không cần tự tìm thủ công. - Tăng khả năng tương tác, hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên 24/7. - Giúp quảng bá hình ảnh trường và nâng cao trải nghiệm người dùng. | 5 | Đã làm | 2.1 FITbot phiên bản nhỏ 2.2 FITbot khi mở rộng | 3 | Không có là bị mất đi một chức năng nhưng không quan trọng
3 | Forum | 3.1 | Trang chủ Forum | logged-in | Diễn đàn để các người dùng như là các cựu sinh viên, các sinh viên hiện tại đang học tại trường, và các giảng viên đang giảng dạy tại trường,... kết nối với nhau, có thể đăng các bài post cho nhiều mục đích khác nhau như là đặt câu hỏi,... | 5 | - Giúp tăng cường kết nối cộng đồng | 5 | Đã làm | 3.1 Forums chứa các topic lớn và mỗi topic lớn sẽ có sub-topic | 4 | Không có thì bị mất đi giao diện, không ảnh hưởng đến chức năng
|  | 3.2 | Quản lý Categories của Forum (CRUD) | admin | Thiết lập danh sách catagories cho forum (các thao tác thêm/ sửa/ xoá) | 5 | - Giúp quản lý forum tốt hơn | 5 | Đã làm | 3.1 Forums cho Admin có nút Thay đổi chủ đề đưa đến 3.1.1 3.1.1 Forums Admin Manage Topics có phần thêm và nút xoá/sửa cho cả chủ đề chính và chủ đề phụ | 5 | Không có cũng không sao, không ảnh hưởng đến giao diện hay chức năng (Chỉ để mở rộng thêm)
|  | 3.3 | Comment trong Forum | logged-in | - Có thể comment trong Forum - Có thể xóa bình luận của bản thân, chỉnh sửa, trả lời bình luận khác Comment 1 cấp/ không phân cấp nhỏ hơn như facebook. | 5 | - Cho phép thảo luận, phản hồi và chia sẻ ý kiến trực tiếp | 5 | Đã làm | 3.2 Từng chủ đề phụ trong chủ đề chính sẽ có Forum Threads chứa tất cả các Threads trong cùng chủ đề 3.2.1 Admin gần như tương tự 3.2.2 Nếu bấm tạo bài đăng từ 3.2 hay 3.2.1 sẽ dẫn qua trang này, sau khi tạo xong sẽ xuất hiện trên subtopic đó.
|  | 3.4 | Quản lý Comment/ | admin | - Admin có thể ghim comment, khóa comment, xóa comment... | 5 | - Giúp kiểm soát nội dung tốt hơn | 5 | Đã làm | 3.3 Forum Thread cho người dùng sẽ có những tuỳ chọn Follow, Edit, Reply, Delete, Quote, React 3.3.1 Forum Thread Admin có thêm Delete, Lock, Pin cho Admin | Đánh giá độ khả thi | Mô tả
|  | 3.5 | Subscribe category để nhận thông báo | logged-in | - Người dùng có thể đăng ký các chủ đề để nhận thông báo từ chủ đề đó khi có bài viết mới | 3 | - Giúp người dùng cập nhật thông tin tốt hơn | 5 | Đã làm | Subscribe chủ đề đã có chuông trên chủ đề Chưa có chuông subscribe bài đăng. | 0 | Không làm được
|  | 3.6 | Thiếp lập kiểm soát comment tự động (AI) | admin | Hạn chế hiển thị bình luận chứa từ ngữ nhạy cảm/ mang tính xúc phạm |  |  |  |  | Không có UI hiện tại | 1 | Khả năng cao là không làm được hoặc không đủ thời gian
[11 empty] | 2 | Nếu chức năng được đầu tư nhiều công sức thì làm được (tức là mức độ quan trọng của chức năng phải là 2 hoặc 1)
4 | Events/ News | 4.1 | Tạo bài đăng sự kiện/ news | admin | Cho phép quản trị viên hoặc ban điều phối alumni tạo sự kiện (offline hoặc online) | 5 | Là chức năng cốt lõi để quản lý các hoạt động của cộng đồng cựu sinh viên. | 5 | Đã làm | 4.4 Đăng bài 4.4.1 Loại bài đăng là Tin tức 4.4.2 Loại bài đăng là Sự kiện có thêm ô điền tên sự kiện vào | 4 | Tự tin làm được miễn là không có biến số (ví dụ như thêm công việc, dồn deadline, cắt thời gian làm)
|  | 4.2 | Quản lý sự kiện (CRUD) | admin | Quản trị viên có thể xem, chỉnh sửa, ẩn, xoá bài đăng sự kiện | 4 | Cần kiểm duyệt nội dung và đảm bảo thông tin chính xác | 5 | Đã làm | 4.1.3 - 4.1.4.- 4.1.5 tương ứng 4.1 - 4.1.1 - 4.1.2 khác có thêm nút Quản lý và Đăng | 5 | Chắc chắn làm được
|  | 4.3 | Trang chủ bài đăng sự kiện | all | Hiển thị các event/ news mới nhất thành trang tin tức. | 4 |  | 5 | Đã làm | 4.1 Activities Hoạt động (cả Tin tức lẫn Sự kiện) 4.1.1 Sự kiện 4.1.2 Tin tức
|  | 4.4 | Xem chi tiết news/ events | all | Hiển thị chi tiết tin tức/ sự kiện | 4 |  |  | Đã làm | 4.2 Chi tiết News - 4.2.1 Admin có Xoá Sửa 4.3 Chi tiết Event - 4.3.1 Admin có Xoá Sửa
|  | 4.5 | Quan tâm events | logged-in | Theo dõi event và nhận thông báo mới nhất về event, tăng độ nhận diện của event | 3 |  |  | Đã làm | Nút Quan tâm và nút Tham gia ở các post sự kiện đã có
|  | 4.6 | Gợi ý bài đăng/ events dựa trên profile | logged-in | Hệ thống ưu tiên gợi ý sự kiện sắp diễn ra hoặc có chủ đề phù hợp với khoa/ngành của người dùng (Gợi ý dựa trên profile) | 4 | Cải thiện trải nghiệm cá nhân hoá, tăng tỉ lệ tham gia sự kiện. | 2 | Đã làm | Đã xuất hiện trên 4.1, 4.1.2, 4.1.3
|  | 4.7 | Phân loại bài viết theo chủ đề | admin | Cho phép người tạo bài viết lựa chọn loại chủ đề của bài đăng | 3 | Giúp người dùng dễ tìm kiếm, phân loại nội dung | 5 | Đã làm | Đã xuất hiện ở 4.4, 4.4.1, 4.4.2
|  | 4.8 | Thống kê tương tác | admin | Quản trị viên có thể thống kê lượt truy cập/ lượt theo dõi những bài đăng/ sự kiện | 3 | Giúp ban quản lý theo dõi hiệu quả của lượt truy cập web | 3 | Chưa làm
5 | Alumni & Innovation Center (Alumni Achievement) | 5.1 | Danh sách Alumni thành công | all | - Vinh danh những Alumni thành công của trường (có thể sắp xếp theo khoa hoặc chung) |  |  |  | Đã làm | 5.1 Vinh danh Alumni & Thành tựu 5.1.1 Vinh danh Alumni
|  | 5.2 | Alumni Stories | all | - Chia sẻ câu chuyện thành công của một số Alumni tiêu biểu |  |  |  | Đã làm | 5.2 Chi tiết Alumni 5.2.1 Chi tiết Thành tựu Tương tự bài post
|  | 5.3 | Kênh thành tựu | all | - Trưng bày, vinh danh các dự án, nghiên cứu, thành tựu (ví dụ: startups, bài báo khoa học, giải thưởng) của cựu sinh viên và sinh viên. | 5 | - Giúp truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh tích cực của cộng đồng cựu sinh viên và nâng cao uy tín của nhà trường. | 5 | Đã làm | 5.1 Vinh danh Alumni & Thành tựu 5.1.2 Vinh danh Thành tựu
|  | 5.4 | Quản lý kênh thành tựu | admin | - Admin có thể đánh dấu 1 số thành tựu nổi bật để hiển thị chúng ở vị trí đặc biệt - Quản lý Danh mục Thành tựu: Admin: Có thể Tạo / Sửa / Xóa các danh mục (ví dụ: "Dự án Startup", "Nghiên cứu khoa học", "Giải thưởng & Vinh danh", "Dự án cộng đồng"). - Phê duyệt thành tựu | 5 | - Giúp quản lý trang thành tựu tốt hơn | 5 | Đã làm | 5.1.3 Admin quản lý xoá sửa Vinh danh 5.1.4 Admin quản lý xoá sửa Alumni 5.1.5 Admin quản lý xoá sửa Thành tựu 5.3 Admin đăng bài Alumni 5.3.1 Admin đăng bài Thành tựu
|  | 5.5 | Gửi đơn xét duyệt thành tựu | logged-in | - Các sinh viên có giải thưởng từ các cuộc thi có thể gửi đơn xét duyệt cho nhà trường | 5 | - Thu thập thông tin chính xác và đầy đủ từ cựu sinh viên về các thành tích nổi bật. - Tạo kênh chính thức cho việc xét duyệt, đảm bảo minh bạch và chuyên nghiệp. - Khuyến khích cựu sinh viên chia sẻ thành công, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực cho cá nhân và nhà trường. - Cung cấp nội dung chất lượng cho kênh thành tựu trên website, giúp truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên. | 5 | Đã làm | 5.4 Form đề xuất
6 | Chances for Alumni/Students | 6.1 | Job board | logged-in | Cựu sinh viên có thể đăng việc làm lên và sinh viên thì có thể apply. Tuy nhiên cựu sinh viên thì không apply được | 4 | Là nơi cựu sinh viên có thể đăng tin tuyển dụng hoặc cơ hội việc làm để sinh viên ứng tuyển. Tạo môi trường kết nối nghề nghiệp giữa các thế hệ sinh viên trong trường. | 5 | Đã làm | 6.1 Kênh Phát triển chung 6.1.2 Cơ hội học tập 6.2.2 Admin đăng cơ hội học tập
|  | 6.2 | Alumni Learning Hub | logged-in | - Cựu sinh viên có thể đăng ký các khóa học, webinar được đăng thông tin ở board này - Một số cơ hội sau đại học: học bổng thạc sĩ/ tiến sĩ/ học liên thông cũng sẽ được đăng ở đây | 3 | Đây là kênh lifelong learning trong cộng đồng. Alumni luôn có cơ hội cập nhật kiến thức và phát triển chuyên môn sau khi ra trường. | 3 | Đã làm | 6.1.1 Cơ hội việc làm 6.2 Alumni đăng việc làm 6.2.1 Admin đăng việc làm
7 | Fundraising | 7.1 | Góp quỹ (Tích hợp nền tảng thanh toán online) | all | Phục vụ cho chức năng gây quỹ | 5 | Cho phép hệ thống tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp tài chính một cách tự động và minh bạch. Hỗ trợ các hoạt động gây quỹ, học bổng hoặc hỗ trợ sinh viên khó khăn. Người dùng có thể quyên góp trực tiếp trên nền tảng mà không cần qua bên thứ ba. | 5 | Đã làm | 7.1 Quyên góp 7.3 Trang quỹ quyên góp
|  | 7.2 | Tạo chiến dịch gây quỹ | admin | Để kiểm soát hoạt động gây quỹ, bao gồm mục đích gây quỹ, target ít nhất cần đạt được là bao nhiêu, ... | 5 | Cung cấp công cụ để cựu sinh viên or nhà trường dễ dàng khởi tạo các chiến dịch gây quỹ với mục tiêu và mô tả rõ ràng. Mọi người có thể theo dõi tiến độ, đóng góp và lan tỏa chiến dịch đến cộng đồng. | 4 | Đã làm | 7.4 Đăng bài mở quyên góp
|  | 7.3 | Admin dashboard cho quỹ | admin | - Kiểm tra số tiền đã nhận được, tiến độ hoàn thành target - Create/update cho 1 chiến dịch gây quỹ | 4 | Giúp các admin giám sát toàn bộ hoạt động gây quỹ như số tiền đã nhận, tiến độ đạt mục tiêu và lịch sử đóng góp. Tăng thêm sự minh bạch | 5 | Đã làm | 7.1.1 Cho Admin điều chỉnh hiển thị 7.2 Tổng quan tất cả các quỹ 7.3.1 Cho Admin có chỉnh sửa 7.3.2 Danh sách quyên góp
8 | Settings, Notification & Email | 8.1 | Notification | logged-in | Gửi thông báo/email đến người dùng/ban quản lý | 4 | Tăng tính trải nghiệm tức thời cho người dùng | 2 | Đã làm | 8.1 Notifications Box: Tất cả, chưa đọc Tổng quan sẽ dưa đến trung tâm thông báo Tick tất cả đã đọc, bánh răng cài đặt thông báo
|  | 8.2 | Trung tâm thông báo | logged-in | Mục hiển thị tất cả thông báo của người dùng | 5 | Tránh bỏ sót thông tin, giúp người dùng quản lý dễ dàng | 5 | Đã làm | 8.1.1 Notifications Center hiển thị nguyên trang
|  | 8.3 | Tùy chọn nhận thông báo | logged-in | Người dùng chọn loại thông báo muốn nhận | 3 | Tránh spam và tăng tính cá nhân hóa cho người dùng | 4 | Đã làm | 8.2.2 Notification Settings
|  | 8.4 | Settings |  | 5.1. Page Settings (đơn giản, không tech) General - Tên hiển thị, Mô tả, Logo, Cover, Contact info Appearance - Theme preset, Accent color. Layout option: Feed-first, Info-first. Có preview Navigation: Drag & drop reorder tabs, Toggle tab visibility, Rename label (VD: “News” → “Thông báo”) |  |  |  | Đang làm | 8.2 - 8.2.3 Cài đặt người dùng, áp dụng cho tất cả Role
|  | 8.5 | Content Manager |  | Sidebar: Thông báo, Tin tức, Sự kiện, Bài alumni Trang tĩnh (About khoa) Mỗi mục: List bài, Status: draft / pending / published, CRUD, Approve / Reject (nếu alumni đăng) |  |  |  | Đang làm
9 | Mentorship | 8.1 | Trang chủ mentorship | all | - Thống kê số lượng mentors/ mentees/ số mentorships - mục tiêu/ sứ mệnh của aluni mentorship - feedback của mentee/ mentor |  |  |  | Đã làm | 9.1 Trang chủ Mentorship
|  | 8.2 | Mentoring board | all | - Hiển thị danh sách mentor - Lọc mentor theo từng lĩnh vực/ nơi làm việc | 3 | Là cơ hội để sinh viên tìm kiếm cựu sinh viên phù hợp làm người hướng dẫn trong học tập và định hướng nghề nghiệp. Sinh viên có thêm cơ hội phát triển kỹ năng và định hình lộ trình sự nghiệp sớm hơn. | 5 | Đã làm | 9.2 Tìm kiếm Mentor
|  | 8.3 | Chat | logged-in | - Chat 1-1 - Chat 1-many - Phục vụ mục đích mentoring từ cựu sinh viên cho các sinh viên | 5 | Đơn giản hóa việc giao tiếp giữa sinh viên và cựu sinh viên. Giúp duy trì sự gắn bó lâu dài trong cộng đồng alumni. | 2 | Đã làm | 9.6 Chat Mentor
|  | 8.4 | Mentor Profile (đang research) | logged-in | - Thông tin công việc/ experience - Update lịch rảnh tự động từ gg calendar (cân nhắc) |  |  |  | Đã làm | 9.3 Mentorship Profile 9.4 Lịch cá nhân 9.5 Dashboard
|  | 8.5 | Tổ chức mentor session (đang research) | logged-in
|  | 8.6 | Đăng ký làm mentee (đang research) | logged-in
8.7
0
|  |  | Xác thực người dùng | all | - Giới hạn quyền truy cập cho alumni và sinh viên - Xác minh danh tính người dùng | 5 | Giúp đảm bảo chỉ có sinh viên và cựu sinh viên thực sự mới được truy cập và sử dụng nền tảng. Tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, hạn chế tài khoản giả mạo. Các tương tác và kết nối trên hệ thống trở nên đáng tin cậy hơn. | 5 | Đã làm | 0.1 Đăng nhập 0.2 Đăng ký 0.2.1 OTP 0.3 Quên mật khẩu 0.4 Đặt lại mật khẩu
| Đa ngôn ngữ |  | Hỗ trợ song ngữ anh/ việt | all | Hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ giao diện | 3 | Phù hợp với alumni quốc tế, thể hiện chuyên nghiệp | 2 | Đã làm | Nút VI/EN chuyển đổi tiếng trên header

## Sheet5
STT | Nhóm chức năng | Chức năng |  | Ghi chú
1 | Giới thiệu trường/ khoa | 1.1 | Trang chủ về trang web (Landing Page) | X | - chốt lại phương án toàn hệ thống: + làm web cho toàn trường: gồm nhiều khoa + bộ biến số, khoa tự tạo nếu có nhu cầu -> trường vẫn quản lý toàn bộ - xác thực: verified - unverified: không đc comment/ post/ - xác thực mentor: experience không được đảm bảo: linkedin
|  | 1.2 | Trang giới thiệu thông tin cụ thể về bộ máy của trường/ khoa | X
|  | 1.3 | Search (landing page) | X
2 | FITbot | 2.1 | FITbot | X
3 | Forum | 3.1 | Trang chủ Forum | Cả hai đều có thể xem và tương tác như người dùng, Admin có thể sửa giao diện
|  | 3.2 | Quản lý Categories của Forum (CRUD) | Admin thiết lập cấu trúc của Forum.
|  | 3.3 | Comment trong Forum | Cả hai đều có thể bình luận (ngoài quyền quản lý bên dưới).
|  | 3.4 | Quản lý Comment/ | Giáo vụ có quyền kiểm duyệt (moderator) để giữ nội dung "sạch".
|  | 3.5 | Subscribe category để nhận thông báo | X
|  | 3.6 | Thiếp lập kiểm soát comment tự động (AI) | Đây là cài đặt kỹ thuật, chỉ Admin được làm.
4 | Events/ News | 4.1 | Tạo bài đăng sự kiện/ news | Cả hai đều có thể tạo thông báo. Giáo vụ là người đăng tin chính. Admin quản lý tất cả bài đăng. Giáo vụ quản lý các bài đăng chính thức (ví dụ: bài do họ/Admin đăng). Khi tạo bài viết, Giáo vụ có thể chọn/gán chủ đề (Category) đã được Admin tạo. Admin xem và quản lý. Giáo vụ chỉ có quyền xem thống kê (View-only) để báo cáo.
|  | 4.2 | Quản lý sự kiện (CRUD) | Admin quản lý tất cả bài đăng. Giáo vụ quản lý các bài đăng chính thức (ví dụ: bài do họ/Admin đăng).
|  | 4.3 | Trang chủ bài đăng sự kiện | Cả hai đều có thể xem trang public này, Admin có thể chỉnh sửa giao diện
|  | 4.4 | Xem chi tiết news/ events | X
|  | 4.5 | Quan tâm events | X
|  | 4.6 | Gợi ý bài đăng/ events dựa trên profile | X
|  | 4.7 | Phân loại bài viết theo chủ đề | Khi tạo bài viết, Giáo vụ có thể chọn/gán chủ đề (Category) đã được Admin tạo.
|  | 4.8 | Thống kê tương tác | Admin xem và quản lý. Giáo vụ chỉ có quyền xem thống kê (View-only) để báo cáo.
5 | Alumni & Innovation Center (Alumni Achievement) | 5.1 | Danh sách Alumni thành công | Giáo vụ, Admin có toàn quyền (Tạo/xóa/sửa danh mục)
|  | 5.2 | Alumni Stories | Giáo vụ, Admin có toàn quyền (Tạo/xóa/sửa danh mục)
|  | 5.3 | Kênh thành tựu | Cả hai đều có thể xem.
|  | 5.4 | Quản lý kênh thành tựu | Giáo vụ, Admin có toàn quyền (Tạo/xóa/sửa danh mục)
|  | 5.5 | Gửi đơn xét duyệt thành tựu | Giáo vụ, Admin có toàn quyền (Tạo/xóa/sửa danh mục)
6 | Chances for Alumni/ Students | 6.1 | Job board | Admin toàn quyền. Giáo vụ có thể có quyền kiểm duyệt bài đăng tuyển dụng.
|  | 6.2 | Alumni Learning Hub | Admin toàn quyền. Giáo vụ có thể được cấp quyền đăng bài, xét duyệt (khóa học, webinar).
7 | Fund raising | 7.1 | Góp quỹ (Tích hợp nền tảng thanh toán online) | Cả hai đều có quyền xét duyệt đơn do người dùng (logged-in) gửi lên.
|  | 7.2 | Tạo chiến dịch gây quỹ | Liên quan đến tài chính, chỉ Admin (hoặc vai trò cấp cao) được phép tạo.
|  | 7.3 | Admin dashboard cho quỹ | Admin toàn quyền. Giáo vụ có thể được cấp quyền xem (View-only) để theo dõi tiến độ, không được thao tác.
8 | Notification/ Email | 8.1 | Notification | X
|  | 8.2 | Trung tâm thông báo | X
|  | 8.3 | Tùy chọn nhận thông báo | X
9 | Mentorship | 9.1 | Trang chủ mentorship | Cả hai đều có thể xem trang public, Admin có thể chỉnh sửa giao diện
|  | 9.2 | Mentoring board | Admin quản lý (thêm/xóa/duyệt) mentor. Giáo vụ chỉ có quyền xem danh sách.
|  | 9.3 | Chat | X
|  | 9.4 | Mentor Profile (đang research) | X
|  | 9.5 | Tổ chức mentor session (đang research) | X
|  | 9.6 | Đăng ký làm mentee (đang research) | X
9.7