## Danh muc tinh nang
Nhóm | Module | Mã | Tên tính năng | Mô tả (giải quyết vấn đề gì) | Trạng thái | Nền tảng | Ghi chú rà soát
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền (12 tính năng)
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-01 | Đăng ký tài khoản | Cho phép sinh viên và cựu sinh viên tạo tài khoản, là cửa vào duy nhất của hệ thống. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-02 | Đăng nhập và quản lý phiên | Xác thực bằng access token và refresh token, hỗ trợ đăng xuất và thu hồi phiên, giữ phiên an toàn mà không lưu trạng thái trên máy chủ. | Done | Web, Mobile | gộp AUTH-02, AUTH-04, AUTH-05
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-03 | Kích hoạt tài khoản bằng OTP | Gửi mã dùng một lần qua email để xác nhận địa chỉ có thật, ngăn tài khoản rác. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-04 | Quên và đặt lại mật khẩu | Khôi phục quyền truy cập qua email, kèm buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu với tài khoản do quản trị cấp. | Done | Web, Mobile | gộp AUTH-06, AUTH-13
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-05 | Phân quyền theo vai trò | Gán tập vai trò cố định gồm sinh viên, cựu sinh viên, quản trị khoa và quản trị trường, chặn mọi truy cập ngoài phạm vi. | Done | Web, Mobile | AUTH-07
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-06 | Chống bot khi đăng nhập | Bảo vệ màn hình đăng nhập và đăng ký khỏi dò mật khẩu tự động. | Done | Web | AUTH-08
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-07 | Ngữ cảnh đa đơn vị | Gắn định danh tổ chức vào token và ép mọi truy vấn lọc theo tổ chức, bảo đảm dữ liệu giữa các khoa không lẫn nhau. | In progress | Web, Mobile | gộp AUTH-09, MT-09
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-08 | Xác minh cựu sinh viên | Người dùng nộp minh chứng, quản trị duyệt để nâng trạng thái xác minh, làm cơ sở mở khóa các tính năng cần độ tin cậy. | Done | Web, Mobile | AUTH-10
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-09 | Xác minh chéo bởi cựu sinh viên | Cựu sinh viên đã xác minh bảo lãnh người quen, giảm tải cho quản trị và tăng tốc quá trình xác minh. | Done | Web | AUTH-14
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-10 | Đổi email có xác thực hai đầu | Xác nhận bằng OTP ở cả email cũ và email mới, tránh nguy cơ chiếm tài khoản. | Done | Web | AUTH-11
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-11 | Yêu cầu cập nhật thông tin học vấn | Người dùng gửi yêu cầu đổi khoa hoặc khóa, quản trị duyệt, giữ dữ liệu học vấn đáng tin cậy. | In progress | Web | AUTH-12
Kế thừa 2024 | Xác thực và phân quyền | AUTH-12 | Nhật ký đăng nhập và cảnh báo bất thường | Ghi lịch sử đăng nhập và đánh dấu phiên đáng ngờ để người dùng tự kiểm tra. | Done | Web | AUDIT-01
Kế thừa 2024 | Hồ sơ người dùng (3 tính năng)
Kế thừa 2024 | Hồ sơ người dùng | USER-01 | Hồ sơ cá nhân và nghề nghiệp | Quản lý học vấn, quá trình công tác, kỹ năng và liên kết mạng xã hội; là dữ liệu nền cho kết nối và cố vấn. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Hồ sơ người dùng | USER-02 | Trang hồ sơ công khai | Xem hồ sơ người khác theo phạm vi quyền riêng tư, phục vụ tìm kiếm và kết nối. | Done | Web
Kế thừa 2024 | Hồ sơ người dùng | USER-03 | Thiết lập cá nhân và tùy chọn thông báo | Tùy chỉnh ngôn ngữ, giao diện và loại thông báo muốn nhận. | In progress | Web, Mobile | gộp SET-01, NOTI-02
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh (9 tính năng)
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | NEWS-01 | Tin tức | Đăng, duyệt và tìm kiếm tin của trường và khoa, thay cho kênh thông báo rời rạc trên mạng xã hội. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | ALUM-01 | Bài viết cựu sinh viên tiêu biểu | Giới thiệu chân dung và câu chuyện nghề nghiệp, tạo hình mẫu truyền cảm hứng cho sinh viên. | Done | Web, Mobile | ALUMNI-01
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | ACHV-01 | Vinh danh thành tích | Ghi nhận và duyệt thành tích của cựu sinh viên, phục vụ truyền thông và gắn kết cộng đồng. | Done | Web | ACHIEVE-01
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | JOB-01 | Cổng việc làm | Đăng và tìm tin tuyển dụng do cựu sinh viên hoặc doanh nghiệp giới thiệu, tạo giá trị nghề nghiệp trực tiếp. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | LEARN-01 | Kho học liệu | Chia sẻ khóa học, tài liệu và thông tin học sau đại học, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | SAVE-01 | Lưu nội dung | Đánh dấu tin tức, việc làm và học liệu để xem lại sau. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | ART-01 | Gửi bài và kiểm duyệt | Người dùng gửi bài, quản trị duyệt trước khi xuất bản, kiểm soát chất lượng nội dung. | Done | Web | ART-02
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | REC-01 | Gợi ý nội dung cá nhân hóa | Đề xuất tin tức, việc làm và học liệu dựa trên hồ sơ và hành vi người dùng. | In progress | Web
Kế thừa 2024 | Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh | DEV-01 | Chuyên trang phát triển sự nghiệp | Gom việc làm, học liệu và cố vấn vào một điểm vào duy nhất cho người dùng. | Done | Web
Kế thừa 2024 | Sự kiện (7 tính năng)
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-01 | Quản lý sự kiện | Tạo, sửa, xuất bản và gỡ sự kiện của trường và khoa. | Done | Web | gộp EVENT-01, EVENT-02
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-02 | Quan tâm và đăng ký tham dự | Người dùng bày tỏ quan tâm hoặc đăng ký tham dự, giúp ban tổ chức ước lượng quy mô. | Done | Web, Mobile | gộp EVENT-03, EVENT-04
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-03 | Vé điện tử | Cấp mã vé sinh theo token kèm QR, chống làm giả và chống trùng vé. | Done | Web, Mobile | gộp EVENT-04, EVENT-10
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-04 | Điểm danh bằng QR | Quét mã tại cửa trên cả web và di động, thay cho điểm danh thủ công. | Done | Web, Mobile | gộp EVENT-05, EVENT-09
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-05 | Vé của tôi | Người dùng tra cứu các vé đã đăng ký. | Done | Web, Mobile | EVENT-06
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-06 | Thống kê và xuất báo cáo tham dự | Tổng hợp số liệu tham dự theo khoa và xuất tệp Excel phục vụ báo cáo. | In progress | Web | gộp EVENT-07, EVENT-11
Kế thừa 2024 | Sự kiện | EVT-07 | Thư mời và gửi email | Gửi thư mời tới nhóm người dùng mục tiêu của sự kiện. | In progress | Web | EVENT-08
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối (8 tính năng)
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-01 | Nhắn tin cá nhân | Hội thoại riêng giữa hai người dùng đã kết nối. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-02 | Nhắn tin nhóm | Hội thoại nhiều người, bổ sung so với phiên bản 2024 vốn chỉ hỗ trợ 1-1. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-03 | Truyền tin thời gian thực | Đẩy tin nhắn và trạng thái tức thời qua WebSocket, không cần tải lại trang. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-04 | Yêu cầu kết nối trước khi nhắn tin | Bắt buộc được chấp nhận mới mở hội thoại và yêu cầu đã xác minh, nhằm chống tin nhắn rác. | Done | Web, Mobile | gộp CHAT-04, CHAT-10
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-05 | Danh sách hội thoại gần đây | Xem nhanh các cuộc trò chuyện mới nhất. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-06 | Chặn và bỏ chặn | Người dùng tự bảo vệ khỏi quấy rối. | Done | Web, Mobile
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | CHAT-07 | Đính kèm ảnh và video | Gửi tệp phương tiện trong hội thoại. | In progress | Web | CHAT-09
Kế thừa 2024 | Nhắn tin và mạng lưới kết nối | NET-01 | Mạng lưới kết nối và tìm kiếm thành viên | Quản lý danh sách kết nối và tìm cựu sinh viên theo khoa, khóa, kỹ năng. | Done | Web, Mobile | gộp NET-01, CHAT-07
Kế thừa 2024 | Diễn đàn (7 tính năng)
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-01 | Quản lý chuyên mục | Tổ chức diễn đàn theo cây chuyên mục nghề nghiệp và học tập, thay dòng thời gian tự do. | Done | Web | gộp FORUM-01, FORUM-02
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-02 | Chủ đề và bài thảo luận | Tạo chủ đề, trả lời và bày tỏ cảm xúc với bài viết. | Done | Web, Mobile | FORUM-03
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-03 | Tìm kiếm chủ đề | Tra cứu nội dung đã thảo luận theo từ khóa và chuyên mục. | Done | Web | FORUM-04
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-04 | Kiểm duyệt và điều hành | Khóa, ghim, ẩn bài và cấm người vi phạm trong phạm vi khoa. | Done | Web | FORUM-05
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-05 | Diễn đàn nghề nghiệp cựu sinh viên | Không gian hỏi đáp định hướng nghề nghiệp giữa sinh viên và cựu sinh viên. | Done | Web | FORUM-06
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-06 | Theo dõi chủ đề | Nhận thông báo khi chủ đề quan tâm có phản hồi mới. | In progress | Web | FORUM-07
Kế thừa 2024 | Diễn đàn | FRM-07 | Kiểm duyệt tự động bằng AI | Tự động gắn thẻ chủ đề và phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm. | In progress | Web | FORUM-09
Kế thừa 2024 | Thông báo (3 tính năng)
Kế thừa 2024 | Thông báo | NTF-01 | Trung tâm thông báo | Tổng hợp thông báo trong ứng dụng theo loại và trạng thái đã đọc. | Done | Web, Mobile | NOTI-01
Kế thừa 2024 | Thông báo | NTF-02 | Thông báo đẩy và cập nhật thời gian thực | Đẩy thông báo tới thiết bị di động và cập nhật giao diện tức thời. | In progress | Mobile, Web | NOTI-03
Kế thừa 2024 | Thông báo | NTF-03 | Quản lý mẫu email | Quản trị soạn và quản lý các mẫu email hệ thống gửi đi. | Done | Web | EMAIL-01
Kế thừa 2024 | Giao diện và trang công khai (4 tính năng)
Kế thừa 2024 | Giao diện và trang công khai | UI-01 | Trang chủ và trang giới thiệu | Điểm vào công khai giới thiệu trường, khoa và các hoạt động cựu sinh viên. | Done | Web | gộp UI-01, UI-02, UI-04
Kế thừa 2024 | Giao diện và trang công khai | UI-02 | Biểu mẫu liên hệ và góp ý | Kênh tiếp nhận phản hồi và góp ý gửi tới nhà trường. | Done | Web | gộp UI-03, SCHOOL-01
Kế thừa 2024 | Giao diện và trang công khai | UI-03 | Bảng điều khiển quản trị | Không gian làm việc tập trung cho quản trị khoa và quản trị trường. | Done | Web | UI-05
Kế thừa 2024 | Giao diện và trang công khai | UI-04 | Đa ngôn ngữ | Chuyển đổi giao diện giữa tiếng Việt và tiếng Anh. | In progress | Web, Mobile | UI-06
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị (8 tính năng)
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-01 | Khởi tạo trang khoa | Tạo cổng kết nối riêng cho từng khoa trên cùng một hệ thống, thay vì mỗi khoa một ứng dụng. | Done | Web | MT-01
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-02 | Đăng ký và duyệt tổ chức | Quy trình đưa một đơn vị mới vào vận hành trong hệ thống. | Done | Web | MT-06
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-03 | Tùy biến thương hiệu và giao diện | Cấu hình logo, màu sắc và hình ảnh theo bản sắc riêng của từng khoa. | In progress | Web | MT-02
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-04 | Bật tắt tính năng theo đơn vị | Mỗi khoa chọn nhóm tính năng phù hợp nhu cầu, không phải dùng trọn bộ. | In progress | Web | MT-03
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-05 | Tài khoản và phân quyền quản trị đơn vị | Cấp quyền quản trị giới hạn trong phạm vi một khoa. | Done | Web | MT-04
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-06 | Cấu hình đường dẫn và phát hành | Gán đường dẫn riêng cho từng đơn vị và đưa trang vào hoạt động. | In progress | Web | MT-05
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-07 | Giới thiệu chương trình và ngành đào tạo | Trang nội dung riêng giới thiệu ngành và chương trình của từng khoa. | Done | Web | MT-07
Mới 2026 | Tổ chức và đa đơn vị | ORG-08 | Chuyển đổi giữa các đơn vị | Cho phép người dùng tham quan cổng của khoa khác trong cùng hệ thống. | Not started | Web | MT-08
Mới 2026 | Cố vấn (11 tính năng)
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-01 | Đăng ký và duyệt hồ sơ người cố vấn | Cựu sinh viên nộp hồ sơ nhiều bước có lưu nháp, quản trị duyệt trước khi công khai. | Done | Web | MENTOR-01
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-02 | Đăng ký người được cố vấn | Sinh viên tạo hồ sơ nêu nhu cầu định hướng và lĩnh vực quan tâm. | Done | Web | MENTOR-07
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-03 | Tìm kiếm và ghép cặp | Lọc theo ngành, kỹ năng và kinh nghiệm để chọn người cố vấn phù hợp. | Done | Web | MENTOR-02
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-04 | Khai báo lịch rảnh và đặt lịch | Người cố vấn mở khung giờ, người được cố vấn đặt chỗ; hệ thống kiểm soát trùng lịch khi nhiều người đặt cùng lúc. | Done | Web | MENTOR-03
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-05 | Vòng đời buổi cố vấn | Theo dõi trạng thái từ chờ duyệt, đã duyệt, hoàn thành đến hủy. | Done | Web | MENTOR-04
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-06 | Liên kết phòng họp trực tuyến | Gắn liên kết họp cho buổi cố vấn và kiểm soát loại liên kết hợp lệ. | Done | Web | gộp MENTOR-09, MENTOR-12
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-07 | Đánh giá và phản hồi sau buổi | Thu thập cảm nhận hai chiều làm cơ sở xếp hạng và cải thiện chất lượng. | Done | Web | MENTOR-05
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-08 | Báo cáo sự cố buổi cố vấn | Kênh phản ánh vi phạm hoặc sự cố để quản trị xử lý. | In progress | Web | MENTOR-06
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-09 | Gợi ý thẻ kỹ năng bằng AI | Tự động bóc tách kỹ năng từ mô tả chuyên môn, giảm công sức điền hồ sơ cho người cố vấn. | In progress | Web | MENTOR-10
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-10 | Tự động điền hồ sơ từ CV | Trích xuất thông tin từ tệp CV để dựng sẵn hồ sơ người cố vấn. | In progress | Web | MENTOR-11
Mới 2026 | Cố vấn | MEN-11 | Ghi nhận đóng góp người cố vấn | Huy hiệu và ghi nhận dành cho người cố vấn tích cực. | Not started | Web | MENTOR-08
Mới 2026 | Gây quỹ (7 tính năng)
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-01 | Quản lý quỹ và chiến dịch | Tạo và điều hành các chiến dịch gây quỹ của trường và khoa. | Done | Web | FUND-01
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-02 | Đóng góp và đối soát tự động | Sinh mã QR riêng cho từng khoản đóng góp, nhận webhook từ cổng thanh toán và đối soát theo cơ chế idempotent để không cộng trùng tiền. | In progress | Web, Mobile | gộp FUND-02, FUND-10
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-03 | Thông tin tài khoản thụ hưởng | Khai báo và quản lý tài khoản nhận tiền của từng quỹ. | Done | Web | FUND-04
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-04 | Bảng điều khiển quỹ cho quản trị | Theo dõi tiến độ, lịch sử đóng góp và thống kê của từng chiến dịch. | In progress | Web | gộp FUND-06, FUND-09
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-05 | Quỹ cấp trường và phân quyền chỉnh sửa | Quản trị trường tạo quỹ dùng tài khoản của trường, giáo vụ khoa chỉnh sửa thông tin mô tả. | In progress | Web | FUND-07
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-06 | Người liên hệ của quỹ | Gắn đầu mối liên hệ để người đóng góp trao đổi khi cần. | Not started | Web | FUND-08
Mới 2026 | Gây quỹ | FND-07 | Bài kêu gọi cho chiến dịch | Nội dung truyền thông gắn với từng quỹ nhằm tăng hiệu quả vận động. | Not started | Web | FUND-11
Mới 2026 | Khảo sát (2 tính năng)
Mới 2026 | Khảo sát | SVY-01 | Tạo và phát khảo sát | Quản trị soạn biểu mẫu khảo sát và phát tới nhóm người dùng mục tiêu. | Done | Web | SURVEY-01
Mới 2026 | Khảo sát | SVY-02 | Thu thập và tổng hợp kết quả | Ghi nhận phản hồi và tổng hợp thống kê, phục vụ nghĩa vụ báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. | Done | Web | tách từ SURVEY-01
Mới 2026 | Trợ lý ảo và ứng dụng AI (4 tính năng)
Mới 2026 | Trợ lý ảo và ứng dụng AI | BOT-01 | Trợ lý ảo hỏi đáp | Trả lời câu hỏi về trường, khoa và cách sử dụng hệ thống dựa trên kho tài liệu nội bộ, trả lời theo dòng. | In progress | Web | BOT-01
Mới 2026 | Trợ lý ảo và ứng dụng AI | BOT-02 | Quản trị kho tri thức | Nạp, cập nhật và gỡ tài liệu nguồn cho trợ lý ảo mà không cần huấn luyện lại mô hình. | In progress | Web | BOT-02
Mới 2026 | Trợ lý ảo và ứng dụng AI | AI-01 | Quản lý nhà cung cấp và mô hình AI | Đăng ký, lựa chọn và chuyển đổi mô hình, kèm cơ chế dự phòng khi một mô hình không sẵn sàng. | Done | Web | AI-04
Mới 2026 | Trợ lý ảo và ứng dụng AI | AI-02 | Gợi ý quyết định duyệt bằng AI | Đề xuất duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung cho quản trị khi xử lý hồ sơ. | Not started | Web | ADM-02
Mới 2026 | Nền tảng dùng chung (4 tính năng)
Mới 2026 | Nền tảng dùng chung | SYS-01 | Tải lên và phục vụ tệp, hình ảnh | Hạ tầng lưu trữ và phân phối tệp dùng chung cho toàn hệ thống. | Done | Web, Mobile | FILE-01
Mới 2026 | Nền tảng dùng chung | SYS-02 | Kênh sự kiện thời gian thực | Đẩy sự kiện tới giao diện quản trị theo cơ chế luồng một chiều. | In progress | Web | RT-01
Mới 2026 | Nền tảng dùng chung | SYS-03 | Giám sát hệ thống | Thu thập và trực quan hóa chỉ số vận hành phục vụ theo dõi sức khỏe hệ thống. | In progress | Web | MON-01
Mới 2026 | Nền tảng dùng chung | SYS-04 | Bộ tiêu chí duyệt thống nhất | Chuẩn hóa điều kiện duyệt, từ chối và yêu cầu bổ sung cho mọi luồng phê duyệt trong hệ thống. | In progress | Web | ADM-01
Mới 2026 | Ứng dụng di động (2 tính năng)
Mới 2026 | Ứng dụng di động | MOB-01 | Chọn và ghi nhớ đơn vị trên di động | Người dùng chọn khoa khi mở ứng dụng và hệ thống ghi nhớ lựa chọn. | In progress | Mobile | MOB-01
Mới 2026 | Ứng dụng di động | MOB-02 | Quản trị và điểm danh sự kiện trên di động | Cho phép giáo vụ điểm danh và quản lý sự kiện ngay tại hiện trường. | Done | Mobile | MOB-02

## Muc da loai hoac gop
Mã cũ | Tên mục | Lý do loại hoặc gộp
BOT-03 | Đo độ chính xác FitBot và chọn mô hình | Là hoạt động đánh giá, không phải tính năng sản phẩm. Chuyển sang nội dung đánh giá ở Chương 5.
FUND-09 | Định dạng số tiền | Quy tắc hiển thị, đã gộp vào FND-04.
MENTOR-12 | Giới hạn loại liên kết họp | Quy tắc kiểm tra dữ liệu, đã gộp vào MEN-06.
MT-09 | Chặn quản trị khoa truy cập cấu hình khoa khác | Ràng buộc bảo mật, đã gộp vào AUTH-07.
CHAT-10 | Điều kiện xác minh mới được nhắn tin | Ràng buộc nghiệp vụ, đã gộp vào CHAT-04.
EVENT-10 | Mã vé an toàn theo token | Chi tiết hiện thực, đã gộp vào EVT-03.
AUTH-13 | Buộc đổi mật khẩu lần đầu | Ràng buộc nghiệp vụ, đã gộp vào AUTH-04.
FUND-10 | Biểu mẫu thanh toán | Cải thiện giao diện, đã gộp vào FND-02.

## Tong hop
Chỉ số | Giá trị
Tổng số tính năng sau rà soát | 91
Số module | 15
trong đó kế thừa từ 2024 | 8
trong đó mới của 2026 | 7
Hoàn thành (Done) | 60
Đang thực hiện (In progress) | 26
Chưa bắt đầu (Not started) | 5
Tỉ lệ hoàn thành | 65.9%
Số mục đã loại hoặc gộp | 8
Danh sách gốc trước rà soát | 109